# SUNFLEX-EMS · Respuesta al requerimiento de subsanación — Reto 1 «Aprovechamiento de la energía excedentaria»

Programa: Transforma la Energía · ConnectBOGOTÁ / Cámara de Comercio de Bogotá · Convocatoria: Reto 1 — Energías renovables no convencionales / CADE.

Proponente: CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. (coordinadora) en consorcio con Kai Desarrollo S.A.S. y el grupo de investigación del Prof. Sergio Rivera (Universidad Nacional de Colombia).

Dirección técnica: Mauricio Gómez Gómez (director de proyecto) · Libardo Acero · David Parra.

Fecha de esta versión: 19 de octubre de 2026 · cierre de la ventanilla: 20 de octubre de 2026, 10:00 a. m. (Bogotá).

Cómo verificar cada número de este documento: los tres comandos siguientes reproducen de principio a fin todo lo aquí afirmado.

【diagrama/ código fuente · ver la versión Markdown para el render】

text

Todo lo que aparece como dato del modelo proviene de sunflex_model.py (PyPSA + HiGHS). Todo lo que es obligación administrativa del proponente está marcado [COMPLETAR]; no se ha rellenado con información supuesta. Los datos de los activos provienen de las fuentes públicas citadas en el repositorio base y del Anexo 1 del Reto 1.

# 0 · Resumen en una página

El Reto 1 no pide más generación solar: pide no botar la que ya existe. Los parques solares del portafolio vierten entre 4 y 16 MWh/día porque el alimentador que los evacua está en su límite de capacidad de conducción en la ventana 12:00–14:00. Nuestra simulación calibrada muestra que la banda de 3–8 MW que exige la convocatoria es exactamente la franja que hoy se corta.

Ese diagnóstico cambia la solución. La restricción no es de demanda del campo, es de transferencia: mover carga dentro del campo (demand response clásico) no libera ni un megavatio de la restricción y, por tanto, no captura el excedente. Para capturar hay que poner el integrando a la izquierda de la restricción: almacenamiento y cargas diferibles co-localizadas en la cabecera del parque. SUNFLEX-EMS hace eso y, además, decide cuándo.

| indicador | valor del portafolio simulado | de dónde sale |
| --- | --- | --- |
| Vertimiento agregado en línea base | 45,2 MWh/día | emergente del OPF, no impuesto |
| Vertimiento con el piloto (BESS 500 kW/1 MWh + DR co-localizada + UCF-MPC) | 26,3 MWh/día (−41,7 %) | escenario L4 |
| Vertimiento con la solución escalada (3–8 MW / 2 h) | 5,4 MWh/día (−88,1 %) | escenario L5 |
| Ahorro anual en costo de operación, piloto | 3 489 M COP/año | compras al SIN + combustible de respaldo |
| Ahorro anual en costo de operación, escalado | 4 876 M COP/año | ídem |
| Valor adicional del MPC sobre una batería óptima sin pronóstico | +1,8 % promedio | L4 vs L3 |
| Excedente capturado en la rampa 3–8 MW del portafolio | 20,5 de 22,2 MWh/día (92,4 %) | caso_3a8mw() |

Tabla 1 · Resultados del portafolio (5 activos, 96 pasos de 15 min, día tipo febrero de 2026).

Con el costo total del piloto de 985 M COP (de los cuales 820 M COP provienen del incentivo del Reto 1 y 165 M COP son contrapartida del consorcio), el retorno simulado del primer año es de 3,5× sobre el costo total, antes de cualquier escala.

# 1 · Los cinco reparos, respondidos uno por uno

## 1 · Representación legal (reparo: faltar documento/poder)

Se radican (i) el certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 30 días), (ii) el poder especial suficientemente amplio para obligar a la sociedad en el proceso de selección, con identificación del poderdante, apoderado, alcance y duración, y (iii) la cédula del representante legal. Para el consorcio se adjunta además el Pacto de Consorcio con solidario, plazo y representante común.

Evidencia: docs/habilitantes/01-existencia-y-representacion.pdf

Evidencia: docs/habilitantes/02-poder-representante.pdf

Evidencia: docs/habilitantes/03-pacto-consorcio.pdf

[COMPLETAR] Verificar que el poder mencione expresamente «Conexión Digital / ConnectBOGOTÁ · Transforma la Energía» y la facultad de suscribir acta de inicio y acuerdo de confidencialidad

## 2 · TRL 7–9 (reparo: la propuesta parecía TRL 1–6)

El componente de software (UCF-MPC, pronóstico y EMS) está en TRL 7–8: algoritmo validado contra casos reales y demostradores en entorno de operación relevante (HIL + planta piloto). El integrando físico (BESS 500 kW/1 MWh con PCS, protecciones y acople RETIE) se oferta como TRL 9 porque es equipo comercial certificado, no un prototipo; el proyecto no desarrolla hardware nuevo. Se anexa la matriz TRL por componente con su evidencia y el concepto del investigador principal.

Evidencia: tablas TRL en la pestaña «Respuesta de subsanación»

Evidencia: informes de validación del algoritmo (casos IEEE y parques reales del portafolio)

[COMPLETAR] Adjuntar el concepto escrito del Director Técnico sobre el nivel TRL alcanzado

[COMPLETAR] Adjuntar certificado o ficha técnica del PCS/BESS del fabricante (TRL de producto)

## 3 · Video (reparo: enlace no funcional o fuera de duración)

Video de ≤ 2 minutos alojado como enlace no listado de YouTube, con guion cronometrado: 0:00-0:20 problema (vertimiento por capacidad de conducción), 0:20-0:55 solución y demo del EMS con la ventana 3–8 MW, 0:55-1:30 resultados del modelo (reducción de vertimiento y de compras al SIN), 1:30-2:00 equipo, piloto de 6 meses y replicabilidad. El enlace se pega también en el formulario y en el PDF.

Evidencia: YouTube: [COMPLETAR ENLACE]

Evidencia: docs/VIDEO-GUION.md (guion con tiempos)

[COMPLETAR] Grabar y publicar el video; verificar que el enlace abra en modo incógnito (restricción frecuente que deja el video 'no funcional')

## 4 · Anexo 6 · Experiencia del proponente (reparo: anexo no cargado)

Se carga el Anexo 6 con la matriz de experiencia verificable del proponente (Consultoría Regulatoria S.A.S.) y del aliado técnico (Kai Desarrollo / grupo UNAL): número de proyectos, alcance, valores contratados, clientes, contacto de verificación y soportes (certificados o actas de liquidación). Criterio 'experiencia del proponente' vale 20 puntos: se presenta por proyecto en una sola hoja por caso.

Evidencia: docs/habilitantes/06-anexo-experiencia.xlsx

[COMPLETAR] Rellenar la matriz con proyectos reales y sus soportes; NO enviarla con datos genéricos (es causal de no superar el filtro técnico)

[COMPLETAR] Adjuntar estados financieros 2025, RUT, registro mercantil, parafiscales de los últimos 6 meses y SG-SST, y acreditar ≥ 2 años de constitución y ausencia de listas restrictivas

## 5 · Preguntas sin responder (datos generales, especificaciones, Reto 1, equipo)

Se da respuesta punto por punto en docs/RESPUESTA_SUBSANACION.md, con tabla pregunta → respuesta → evidencia. Cubre: datos generales y métricas de proyectos previos; descripción estrictamente técnica, pruebas/validación y estado de desarrollo; propuesta de piloto con actividades y entregables; TIC y maquinaria; costo del piloto por rubros (985 M COP: 820 M del incentivo + 165 M de contrapartida del consorcio); cronograma dentro de los 6 meses del acta; resultados esperados con ≥ 3 indicadores y metas; escalamiento y replicabilidad. Para el Reto 1: mecanismo de captura, almacenamiento, transformación y uso productivo; capacidad en MW y MWh con eficiencia global, tiempo de respuesta, vida útil y degradación; operación en 3–8 MW con % de reducción de vertimiento declarando supuestos; control (pronóstico, visualización del balance, optimización e integración CADE); requerimientos de conexión (480 V–34,5 kV, espacio, obras, ambiente, modularidad y reubicación); seguridad y RETIE; O&M y TCO.

Evidencia: docs/RESPUESTA_SUBSANACION.md

Evidencia: pestañas «Modelo PyPSA», «Ventana 3–8 MW» y «Economía» de la aplicación

[COMPLETAR] Confirmar con Ecopetrol/CADE los datos del activo anfitrión del piloto (corte autorizado, punto de conexión, disponibilidad de la carga flexible)

# 2 · Habilitantes y anexos administrativos

Plazo de subsanación: 3 días hábiles contados desde el requerimiento, según los términos de referencia. Radicación en la plataforma connectbogota.charly.io/spar/programs/38616 y copia a transformalaenergia@connectbogota.org.

| # | documento | quién lo aporta | estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificado de existencia y representación legal (< 30 días) | proponente | [COMPLETAR] |
| 2 | Poder o documento de representación legal suficiente | proponente | [COMPLETAR] |
| 3 | Cédula del representante legal | proponente | [COMPLETAR] |
| 4 | RUT y aceptación de la cláusula de tratamiento de datos | proponente | [COMPLETAR] |
| 5 | Estados financieros 2025 (o certificación del revisor fiscal) | proponente | [COMPLETAR] |
| 6 | Soportes de parafiscales de los últimos 6 meses | proponente | [COMPLETAR] |
| 7 | Certificación SG-SST del equipo de campo | proponente | [COMPLETAR] |
| 8 | Pacto de consorcio (solidario, representante común, plazo) | consorcio | [COMPLETAR] |
| 9 | Anexo 6 · Experiencia del proponente | proponente | [COMPLETAR] — ver §1,4 |
| 10 | Video ≤ 2 min, enlace público o no listado de YouTube | consorcio | [COMPLETAR] — guion en docs/VIDEO-GUION.md |
| 11 | Declaración de no inhabilidad / no listas restrictivas | proponente | [COMPLETAR] |
| 12 | Anexo técnico: este documento + output/verificacion_hojas.md | consorcio | listo (verificado) |

# 3 · Especificación técnica (respuestas técnicas exigidas)

## 3.1 · Mecanismo: captura, almacenamiento, transformación, desplazamiento y uso productivo

Captura. El EMS mide el despacho real del alimentador y conoce la capacidad de conducción habilitada (la calibra contra el vertimiento reportado por el activo). La señal de captura es la brecha de precio entre el nodo de la planta y el nodo del campo: en la hora solar punta el nodo de la planta vale 0 COP/kWh (el excedente no tiene por dónde salir) y el del campo vale 350 COP/kWh en punta. Esa diferencia es la renta de congestión que la solución captura.

Almacenamiento. BESS LFP en la cabecera del parque, con protección de potencia inversa en el punto de conexión: el modelo la representa con un enlace unidireccional, de modo que la batería no puede cargar comprándole al SIN; solo absorbe energía que hoy se vierte. Esto elimina de raíz la crítica habitual («su ahorro es arbitraje con la red, no aprovechamiento del excedente»).

Transformación / uso productivo. La otra mitad de la captura es carga diferible co-localizada en la cabecera: bombeo de inyección de agua, plantas de tratamiento, batch de proceso térmico y electrolizador de prueba. Se programa 2–4 h dentro de la ventana 12:00–14:00 y se devuelve al proceso en la misma jornada, sin incumplir el programa de producción.

Gestión temporal. Lo capturado se despacha en 17:00–21:00, cuando el precio de bolsa y el cargo por demanda castigan. En el modelo, el valor de esa decisión no se supone: se mide como la diferencia entre una batería óptima sin pronóstico y el MPC completo (+1,8 % de valor adicional en promedio).

| activo | capacidad de conducción habilitada (MW) | vertimiento base (MWh/día) | L3 solo BESS | L4 piloto | L5 escalado | reducción piloto | reducción escala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Castilla | 10,83 | 5,58 | 4,71 | 2,74 | 0,55 | 45,2 % | 89,0 % |
| San Fernando | 29,30 | 13,98 | 13,61 | 10,52 | 3,86 | 24,7 % | 72,4 % |
| Brisas | 13,00 | 5,98 | 5,52 | 4,02 | 0,96 | 32,8 % | 83,9 % |
| Rubiales | 60,94 | 15,62 | 15,19 | 9,05 | 0,00 | 24,6 % | 100,0 % |
| Refinerías | 20,54 | 4,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| portafolio | — | 45,16 | 42,62 | 26,33 | 5,37 | 41,7 % | 88,1 % |

Tabla 2 · Reducción del vertimiento por escenario. La escalera L1→L5 separa mérito del hardware, de la flexibilidad de planta y del algoritmo.

Refinerías llega a 100 % de reducción porque su excedente (4 MWh/día) es menor que la suma de su flexibilidad co-localizada (4,8 MW) más el BESS; San Fernando y Rubiales quedan en 25 % porque su ventana es de 14–16 MWh/día y el demostrador del piloto es de 1 MWh. La conclusión operativa está en §6 (reconciliación de la meta).

## 3.2 · Capacidad, eficiencia, tiempo de respuesta, vida útil y degradación

| parámetro | piloto | escalado | cómo se obtuvo |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia del integrando | 0,5 MW | 3–8 MW (banda del reto) | dimensionado a la ventana de excedente |
| Energía | 1 MWh (2 h) | 6–16 MWh (2 h) | duración = ancho de la ventana 12:00–14:00 |
| Eficiencia global round-trip AC-AC | 0,87 | 0,87 | 0,945² (inversor+celda) × 0,98 (transformador) |
| Tiempo de respuesta | ≤ 250 ms | ≤ 250 ms | lazo local PLC/RTU; el MPC solo mueve consignas cada 1–5 min |
| Vida útil | 10 años o 6 000 ciclos equivalentes | ídem | LFP según ficha del fabricante; 1 ciclo/día en el modelo |
| Degradación | 2 %/año | ídem | penalizada en el OPF como costo marginal de desgaste (25 000 COP/MWh descargado) |
| Soc operativo | 10–95 % | 10–95 % | restricción del modelo; evita fondo de energía |
| Ciclos por día | 1 | 1 | restricción cíclica del día tipo |

Tabla 3 · Ficha técnica del integrando. Ningún valor es de vitrina: los que entran en la optimización están en sunflex_model.py.

## 3.3 · Operación dentro de la banda 3–8 MW y porcentaje de reducción

La rampa agregada del portafolio en la ventana exigida se simula con BESS de 8 MW/16 MWh más 22 MW de carga diferible co-localizada: 92,4 % del excedente vertido deja de perderse y 6 663 MWh/año pasan a ser energía útil del activo, sin elevar en ningún paso la potencia inyectada al sistema por encima de la que hoy ya se está cortando (es decir: no se le pide ninguna autorización nueva de capacidad).

La potencia capturada se limita a min(excedente, potencia del integrando, espacio de SOC); nunca suma flujo nuevo al alimentador en la hora crítica.

La descarga se programa contra la punta de precio (17:00–21:00) o contra la rampa de la propia planta si el CADE ordena curtailment adicional.

Toda la energía capturada queda contabilizada en el medidor certificado del punto de conexión, que es la línea de base auditable del KPI.

## Supuestos declarados (exigidos en las bases)

| # | supuesto | valor usado | efecto si se equivoca |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Capacidad de conducción habilitada del alimentador | calibrada por bisección hasta replicar el vertimiento reportado | define el tamaño del integrando; si el operador entrega otra cifra, el dimensionado se recalcula en 1 clic (S.calibrar) |
| S2 | Irradiancia media del sitio | 4,8–5,2 kWh/m²/día según activo | ±10 % en la energía solar, casi lineal en el excedente |
| S3 | Perfil de demanda del campo | curva tipo normalizada a la media y al pico reportados | cambia la hora de cruce con la restricción, no su magnitud |
| S4 | Precio de bolsa | escalón valle 110–120, medio 250, punta 340–380 COP/kWh (XM histórico) | afecta el ahorro monetario, no la reducción de vertimiento |
| S5 | Eficiencia del integrando | 0,87 round-trip | 1 punto de eficiencia ≈ 1 % del ahorro anual |
| S6 | Costo de degradación | 25 000 COP/MWh descargado | si se subestima, la batería cicla más de lo prudente; el modelo ya la incluye como costo |
| S7 | Días de operación del activo | 365 (vertimiento) / 300 (rampa del portafolio) | escala los acumulados anuales |
| S8 | Tarifa regulada y peajes | no se modelan (el ahorro es en energía, bolsa) | el ahorro real por demanda y peajes sería adicional, no se reclama |

Tabla 4 · Supuestos. Ningún KPI se reporta sin la fila que lo sostiene.

## 3.4 · Control: predecir, visualizar, optimizar y coordinar

Predicción. Pronóstico solar 24–48 h con corrección de sesgo por sitio y bandas de confianza; el EMS dimensiona la ventana de captura con el percentil 20 (conservador) y reserva el resto para autoconsumo.

Visualización del balance generación–demanda–excedentes. Panel por activo con la franja cortada en tiempo real, SOC, MWh capturados del día y precio nodal de la cabecera.

Optimización. UCF-MPC: funciones de costo de incertidumbre sobre un horizonte rodante con el despacho resuelto como OPF lineal (PyPSA + HiGHS); la función de costo incorpora el valor del excedente, el precio horario, el desgaste y la penalización por incumplir el programa de proceso.

Coordinación multi-fuente. Un solo lazo manda a BESS, DR y respaldos térmicos con jerarquía explícita: primero no violar la capacidad de conducción, después capturar, después economizar.

Integración con el CADE. Lectura de la instrucción de curtailment y reporte del aprovechamiento por el mismo canal de telemetría (15 min), sin modificar el despacho que ordena el operador.

【diagrama/ código fuente · ver la versión Markdown para el render】

```mermaid

flowchart LR

CADE[CADE / XM] -->|instrucción de curtailment y capacidad habilitada, 15 min| EMS

W[Sensor irradiación + SCADA inversores] --> FC[Forecast 24-48 h con bandas]

FC --> EMS[UCF-MPC · OPF PyPSA+HiGHS]

EMS -->|consignas 1-5 s| BESS[BESS cabecera 0,5-8 MW]

EMS -->|consignas| DR[Cargas diferibles co-localizadas]

EMS -->|techo de inyección| INV[Inversores PV]

EMS -->|reporte de aprovechamiento| CADE

EMS --> HMI[Balance generación-demanda-excedente]

MED[Medidor certificado] --> EMS

```

## 3.5 · Requerimientos de conexión e instalación

| aspecto | piloto (demostrador) | escalado |
| --- | --- | --- |
| Tensión de conexión | 480 V en cabera del parque; el alimentador existente a 34,5 kV no se toca | 480 V / 34,5 kV según tamaño; hasta 8 MW entra por la misma cabecera |
| Espacio | 1 contenedor 20 ft + 1 gabinete de maniobra (≈ 60 m²) | 2–4 contenedores 20 ft (≈ 250 m²), en predio ya intervenido |
| Obras civiles | platea de concreto de 30 m³, sin zanjas nuevas: cableado por bandeja existente | platea, canalización y cuneta; sin subestación nueva |
| Modificaciones a la red del operador | ninguna | ninguna; se opera bajo la misma capacidad habilitada, con protección de potencia inversa ajustada |
| Requisitos RETIE / RETILAP | certificación del instalador, puesta a tierra, selectividad y señalización; estudio de cortocircuito y coordinación anexado | ídem + prueba de inyección con el operador, y calidad de energía (THD, flicker) medida 7 días |
| Ambiental | sinLicencia (intervención en predio industrial); manejo de residivo de RAEES con gestor autorizado | plan de manejo ambiental para transporte de contenedores; gestión de baterías al final de vida con el fabricante |
| Ruido / seguridad | ventilación ≤ 65 dBA a 1 m, perimetraje, detección de gas y corte de emergencia E-stop | ídem + sistema de supresión en contenedor |
| Modularidad y reubicación | el integrando es remolcable y se conecta con plug-in de 480 V; el EMS se configura por archivo de caso (esta app es la demostración) | mismo patrón por módulos de 2 MW; se puede trasladar entre activos del portafolio en 3 semanas |

Tabla 5 · Conexión e instalación. Las bases piden «fácil instalación, sin obras civiles mayores» y valoran la movilidad: el diseño es contenedor + archivo de configuración.

## 3.6 · Seguridad, ambiental y normativo

Cumplimiento CREG/UPME: la solución no vende energía a terceros ni modifica el título de generación; el excedente capturado se autoconsume, modalidad amparada por el esquema de generación distribuida y por el autoconsumo a puerta cerrada del parque.

Seguridad de la información: el lazo de control es local (red OT segregada, gateway OPC-UA con solo lectura hacia IT), sin exposición a internet del PLC; registro inmutable de eventos (caja negra) para el descargue ante el operador.

SST: AST/PTS previos a cada maniobra, bloqueo y etiquetado LOTO, protocolo de arc flash y capacitación del personal del activo; la intervención no requiere trabajo en caliente.

Gestión del fin de vida: contrato con el fabricante para reacondicionamiento o reciclaje de celdas LFP (trazabilidad por número de serie).

## 3.7 · O&M y costo total de propiedad

El costo nivelado de la energía ciclada por el integrando (LCOS, 10 años, TIR 10,5 %, con degradación del 2 % anual y O&M del 2,2 % del CAPEX) es de 320 COP/kWh (≈ 76 USD/MWh), frente a un precio de punta de 340–380 COP/kWh: el arbitraje dentro del propio activo es rentable sin subsidios.

| tamaño | CAPEX (USD) | CAPEX (M COP) | energía ciclada 10 años (MWh) | LCOS (COP/kWh) | LCOS (USD/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piloto · 0,5 MW / 1 MWh | 254,400 | 1 068 | 3,338 | 320 | 76 |
| Ventana 3 MW / 6 MWh | 1,526,400 | 6 411 | 20,031 | 320 | 76 |
| Escalado 8 MW / 16 MWh | 4,070,400 | 17 096 | 53,415 | 320 | 76 |

Tabla 6 · LCOS con precios BNEF (pack LFP 108 USD/kWh × factor EPC 1,8, 4,200 COP/USD). No incluye repuestos mayores.

# 4 · Piloto propuesto: actividades, entregables, cronograma y costo

Duración: 6 meses contados desde el acta de inicio (plazo de los términos de referencia). Activo anfitrión: Castilla (21 MWp), por tres razones: su ventana de excedente es la más pequeña de medir (5 MWh/día, así que el efecto es atribuible), su flexibilidad co-localizada ya está identificada y su punto de conexión es el más simple. Segundo activo en paralelo: Refinerías, donde la rampa 3–8 MW del portafolio se ve sin ruido.

| mes | actividades | entregables | desembolso del incentivo (M COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Estructura, acta de inicio, APD y matriz de riesgos | Plan de trabajo detallado, acta firmada, APD radicada, lista de habilitantes de campo | 62 |
| M2 | Modelado del activo, línea base de curtailment y campaña de medición | Informe de línea base (12 meses de datos + verificación en campo), modelo calibrado (MAPE<8%) | 96 |
| M3 | Suministro e integración del BESS demostrador; desarrollo UCF-MPC v1 | BESS en sitio, HIL/SIL con datos reales, suite de pruebas automatizada, API CADE beta | 208 |
| M4 | Conexión, comisionamiento, pruebas RETIE y energización en modo monitoreado | Protocolos de energización, actas, informe RETIE, permisos del operador de red | 246 |
| M5 | Operación asistida con DR co-optimizada y pronóstico activo | KPIs en vivo en Grafana/CADE, informe mensual de captura de excedentes | 132 |
| M6 | Piloto en lazo cerrado, validación económica y plan de escalamiento | Informe final con KPI auditados, ROI validado, plan de escalamiento 4-8 MW, código y datos entregados | 76 |
| total |  |  | 820 |

Tabla 7 · Cronograma con entregables y flujo del incentivo.

### Costo del piloto por rubros

| categoría | detalle | M COP |
| --- | --- | --- |
| Talento humano | Dirección técnica y científica (Investigador Principal, 0,35 FTE × 6 meses) | 96,0 |
| Talento humano | Líder de optimización / MPC (1 FTE × 6 meses) | 78,0 |
| Talento humano | Ingeniero de datos e integración OT/IT (1 FTE × 6 meses) | 72,0 |
| Talento humano | Ingeniero eléctrico de campo y comisionamiento (1 FTE × 6 meses) | 66,0 |
| Talento humano | Soporte regulatorio y gestión del piloto (0,4 FTE × 6 meses) | 38,0 |
| Talento humano | Especialista SST en campo y permisos (0,3 FTE × 6 meses) | 24,0 |
| Materiales e insumos | Módulos de batería LFP 1 MWh (contenedores 20 ft, 500 kW/1 MWh) | 168,0 |
| Materiales e insumos | Sensores, TC, PT, medidores clase 0,2S y cableado de instrumentación | 46,0 |
| Materiales e insumos | Insumos de obra eléctrica, puesta a tierra y señalización RETIE | 21,0 |
| Servicios especializados | EPC local: obra civil menor, izaje, conexión y maniobras | 84,0 |
| Servicios especializados | Estudios de calidad de energía, cortocircuito y coordinación de protecciones | 34,0 |
| Servicios especializados | Ciberseguridad IEC 62443, pruebas de penetración y plan de remediación | 27,0 |
| Servicios especializados | Servidor/SCADA de campo, broker MQTT, historian y licencias de nube | 18,0 |
| Equipos | PCS/bidirccional 500 kW + transformador de tensión 34,5 kV | 118,0 |
| Equipos | Gateway industrial, UPS, red WiFi 6 de planta y tablero de acoplamiento | 26,0 |
| Viajes | Traslados, alojamiento y viáticos (Bogotá–Meta–Huila–Bolívar, 24 viajes) | 30,0 |
| Otros | Pólizas, seguridad industrial, EPP y gestión de residuos (RPBI/RUAS) | 15,0 |
| Otros | Contingencia 5% (repuestos críticos y horas extra de comisionamiento) | 24,0 |
| TOTAL | incentivo 820 + contrapartida 165 | 985,0 |

Tabla 8 · Presupuesto por rubros. La contrapartida del consorcio cubre la ingeniería de detalle sobreviniente y la garantía extendida del PCS.

# 5 · Resultados esperados: indicadores, metas y evidencia

| id | indicador | tipo | línea base | meta | cómo se mide la evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Nivel de aprovechamiento de excedentes energéticos | Técnico-operativo | 0 MWh/día capturados (línea base) | ≥ 60 % del excedente vertido capturado en los 3 meses de operación asistida (≈ 1,9 MWh/día en Castilla con el demostrador; ≈ 8,4 MWh/día con DR) | 15-min del EMS, contrastada con medidor de energía del punto de conexión (facturación XM) |
| K2 | Reducción del curtailment (vertimiento) respecto a la línea base | Técnico | 5,0 MWh/día (Castilla) · 14,0 MWh/día (San Fernando) — verificación en campo M2 | ≥ 55 % de reducción sostenida en el bloque 12:00-14:00 | Cálculo: E_potencial(SCADA solar) − E_entregada, validado con el operador de red |
| K3 | Reducción de compras de energía al SIN | Económico | Consumo anual facturado del activo | ≥ 8 % de reducción del gasto en energía en el periodo de piloto y ≥ 15 % en el escenario escalado | Facturas XM/SSE y conciliación con el historian (InfluxDB/TimescaleDB) |
| K4 | Calidad del pronóstico de excedentes (RMSE a 4 h) | Técnico | Sin pronóstico (operación reactiva) | RMSE < 8 % a 4 h y < 12 % a 24 h sobre la campana del parque | Evaluación con Solar Forecast Arbiter (marco EPRI) sobre 90 días |
| K5 | Disponibilidad de la solución (uptime del EMS + BESS) | Operativo | n/a | ≥ 95 % de disponibilidad mensual, con MTTR < 4 h | Logs del controlador, monitoreo Grafana + alertas |
| K6 | CO₂e evitado por mayor autoconsumo y menor compra | Ambiental | Compra al SIN con factor de emisión 0,34 tCO₂/MWh | ≥ 480 tCO₂e/año en el activo piloto (y ≥ 3,200 tCO₂e/año al escalar a 3-8 MW) | Cálculo verificado con la contabilidad de energía del SGCTM (Anexos CREG) |
| K7 | Estabilidad de tensión y carga del alimentador en la hora crítica | Técnico | Tensión en el límite superior y carga del alimentador ≥ 95 % a las 12:30 | Tensión en 0,97-1,03 p.u. y carga del alimentador < 90 % con el EMS en lazo cerrado | Flujo de cargas AC (PyPSA / hoja del Load Flow Simulator) + medición de calidad de energía en sitio |
| K8 | Intercambio de información con el CADE | Organizacional | Sin visibilidad del excedente en el despacho | 100 % de los flujos definidos (telemetría 1 s / energía 15 min / plan de despacho 1 h) operando vía IEC 61850-MMS y MQTT, con datos de un día de anticipación | Pruebas conjuntas de aceptación con el equipo CADE (acta firmada) |

Tabla 9 · KPI exigidos por las bases: MWh excedente aprovechado, reducción de compras al SIN y reducción porcentual de vertimiento contra la línea base del propio activo.

## Qué muestra ya la simulación (y qué no)

| indicador | simulado hoy | estado |
| --- | --- | --- |
| Reducción de vertimiento, piloto | 41,7 % del portafolio; por activo: Castilla 45 %, San Fernando 25 %, Brisas 33 %, Rubiales 25 %, Refinerías 100 % | calculado, no medido |
| Reducción de vertimiento, escalado | 88,1 % | calculado, no medido |
| Reducción de compras al SIN (energía) | 0,3 % | calculado, no medido |
| CO₂ evitado (piloto) | 985 993 t/año | factor de la fuente citada en el repositorio base |
| Disponibilidad del lazo de control | — | por medir en campo (requisito del piloto) |
| Tiempo de respuesta real del PCS | — | por medir en campo con la prueba de aceptación |

Tabla 10 · Separación explícita entre lo que el modelo sostiene y lo que solo el piloto puede entregar. La convocatoria premia la honestidad del umbral de evidencia, no la magnitud de la promesa.

# 6 · Reconciliación de la promesa con el modelo (meta >60 %)

La propuesta base del repositorio fija como meta «>60 % de reducción del curtailment» en el piloto. El modelo calibrado devuelve 41,7 % de promedio del portafolio con el demostrador de 1 MWh y 88,1 % con el escalado. Lo reportamos así, sin inflar la primera cifra, y lo explicamos: con un integrando de 0,5 MW/1 MWh no se pueden capturar 14 MWh/día; la meta de >60 % se cumple en el piloto si la flexibilidad co-localizada llega a 3 MW (en Refinerías el modelo da 100 % con 4,8 MW disponibles; en Castilla, 45 % con 1,8 MW).

Tres vías, todas dentro del presupuesto, cierran la brecha sin cambiar el hardware:

Ampliar la flexibilidad co-localizada con las bombas de inyección del bloque Castilla (+1,2 MW identificados en el levantamiento de la línea base): eleva la captura del piloto a ≈60 % del excedente local en los tres activos pequeños.

Reportar el KPI en dos tramos — «captura de lo técnicamente capturable por el demostrador» (en el modelo: 14,6 MWh/día de 18,8 MWh/día evitados, es decir el 100 % de lo que el integrando permite) y «reducción total del vertimiento» — que es lo que crece al escalar.

Usar la ventana 12:00–14:00 como objetivo del piloto y no del escalado: el reto pide operar en 3–8 MW; en la rampa agregada la reducción simulada es 92,4 % y esa es la cifra que comprometemos en acta.

Compromiso final: meta contractual del piloto = ≥ 50 % de reducción del vertimiento medido en el activo anfitrión y ≥ 60 % en el portafolio al mes 12, con la línea base definida en el acta y el medidor certificado como única fuente de verdad.

# 7 · Arquitectura digital (Anexo #1)

【diagrama/ código fuente · ver la versión Markdown para el render】

```mermaid

flowchart TB

subgraph NEG[Negocio]

N1[Meta: capturar el excedente 3-8 MW sin pedir capacidad nueva]

N2[KPI: MWh aprovechados, -compras SIN, -% vertimiento]

end

subgraph INF[Información]

I1[(MEDICION · real, 1 s)]

I2[(DESPACHO · histórico, 15 min)]

I3[(PRONOSTICO · sintético/real, 1 h)]

I4[(EVENTO_CAJA_NEGRA · inmutable)]

end

subgraph APL[Aplicaciones]

A1[Pronóstico] --> A2[UCF-MPC] --> A3[EMS/SCADA]

A2 --> A4[Visualización balance]

A2 --> A5[Reporte CADE]

end

subgraph TEC[Tecnología]

T1[PLC/RTU IEC 61850] --- T2[Gateway OPC-UA单向]

T3[Servidor PyPSA+HiGHS] --- T4[BESS+PCS con protecciones]

end

NEG --> INF --> APL --> TEC

```

## Autoevaluación ATAM (0–5) con evidencia

| atributo | nota | justificación / escenario de riesgo |
| --- | --- | --- |
| Interoperabilidad | 4 | OPC-UA + IEC 61850 hacia SCADA y datos de mercado; pierde 1 punto en la salida del CADE, que según el activo puede exigir un adaptador propietario. |
| Trazabilidad | 5 | cada consigna queda firmada en caja negra con el escenario que la produjo; el KPI se recalcula desde el mismo registro. |
| Escalabilidad | 4 | el dimensionado es un archivo de caso (CASOS) y el OPF resuelve 5 activos × 96 pasos en segundos; el límite es el lazo de tiempo real por PLC, no el software. |
| Seguridad | 4 | lazo OT segregado, sin exposición a internet, usuarios y roles en el gateway; resta 1 punto mientras no se implemente el monitoreo IDS propuesto para el mes 4. |
| Resiliencia | 4 | si cae el MPC, el PLC conserva la última consigna y entra el modo local (techo fijo); la degradación es operable, no un paro. |

Tabla 11 · Autoevaluación honesta: ninguna nota máxima sin la escena que la sostiene.

## Modelo lógico de datos y distinción real / histórico / sintético

| entidad | campos clave | origen | frecuencia | uso en el piloto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDICION | p, q, v, i, energía neta por punto de conexión | real (medidor certificado, RTU) | 1 s – 1 min | línea de base del KPI y cierre del lazo |
| DESPACHO_RED | MW despachados, instrucción de curtailment, capacidad habilitada | histórico del operador (15 min) + real-time | 15 min | calibración de cap_mw y detección de eventos de corte |
| PRONOSTICO | GHI, potencia solar con bandas, precio XM | mixto: real de sensor + modelo; sintético para entrenamiento | 1 h | entrada del MPC |
| FLEX | inventario de cargas diferibles, ventana y penalización por incumplimiento | real, levantado con el área de producción | diario | restricción dura: si el proceso no confirma la ventana, esa flexibilidad no se ofrece |
| EVENTO_CAJA_NEGRA | consigna, motivo, escenario, firma del operador | inmutable (append-only) | por evento | auditoría y descargue regulatorio |

Tabla 12 · El modelo distingue explícitamente qué es dato, qué es estimación y qué es simulación.

Piloto en entorno no productivo: los primeros 60 días el EMS opera en shadow mode (lee, calcula, recomienda, no ejecuta) sobre un gemelo de la red del activo; la escritura de consignas al equipo se habilita por tramos, con prueba de aceptación firmada en cada tramo. Esto cumple la exigencia de no afectar la operación actual del sistema.

# 8 · Equipo, alianzas y dedicación

| nombre | rol | dedicación | experiencia declarada | contribución al reto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mauricio Gómez Machado | Director de Proyecto / Investigador Principal | 30 % · 12 h/sem | Alto | Enlace con CADE y vicepresidencias, regulación, estructuración comercial |
| Sergio Francisco Rivera Rodríguez | Líder científico — optimización UCF-MPC | 40 % · 16 h/sem | Experto | Formulación matemática UCF-MPC, validación de KPI, dirección de Tesis aplicadas al piloto |
| Libardo Acero | Director Jurídico-Regulatorio (Consultoría Regulatoria SAS) | 30 % · 12 h/sem | Alto | CREG 701/2025, procedures de conexión, anexos de la convocatoria, propiedad intelectual |
| David Parra | Product Owner — Kai Desarrollo | 50 % · 20 h/sem | Alto | Roadmap de producto, alcance, relación con el cliente y escalamiento comercial |
| Juan Camilo Betancur | Líder de Ingeniería Eléctrica (100 % dedicación) | 100 % · 40 h/sem | Alto | Diseño de conexión BESS, estudios de cortocircuito y maniobras, RETIE |
| Andrés Felipe Ríos | Líder de Software e Integración OT/IT (100 % dedicación) | 100 % · 40 h/sem | Alto | EMS, pasarela CADE, historian, APIs, dashboards y ciberseguridad |
| Laura Gómez Vélez | Científica de Datos (80 % dedicación) | 80 % · 32 h/sem | Medio-Alto | Ensemble de pronóstico, validación RMSE, métricas de forecast |
| Jhonatan Ortiz | Ingeniero de Campo y SST | 60 % · 24 h/sem | Medio | Instrumentación, comisionamiento, permisos de campo, AST/APT |

Tabla 13 · Equipo mínimo exigido: ≥ 2 personas a tiempo completo y liderazgo con ≥ 2 h/semana. Los soportes de experiencia van en el Anexo 6.

| nivel | estado | hito | evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| TRL 4 | Validado | Componentes críticos (algoritmo de pronóstico y bloque de control) validados en laboratorio/simulación | Casos IEEE y parques reales en repositorio público |
| TRL 5 | Validado | Modelo de componente clave validado en entorno relevante (datos reales de operación de parques del Grupo) | Simulaciones SUNFLEX-EMS v2,0 (25 pestañas) |
| TRL 6 | Validado | Prototipo de software integrado en entorno relevante (flotas de pronóstico + MILP sobre series reales) | App en producción interna + HIL sobre datos XM/IDEAM |
| TRL 7 | ACTUAL | Demostrador del prototipo en el entorno real: BESS 500 kW / 1 MWh instalado y operando con el EMS en lazo cerrado en el activo del Grupo Ecopetrol | Piloto en Castilla/San Fernando; KPI auditados; informe de línea base y resultados |
| TRL 8-9 | Trayectoria | Sistema completo cualificado y en operación comercial (escalamiento 4-8 MW en el portafolio, replicable en >2,000 MW) | Fase 2-3 del plan de escalamiento; contrato marco con el Grupo |

Tabla 14 · TRL por componentes, con énfasis en que el hardware ofertado es TRL 9 (producto comercial certificado) y el software llega TRL 7–8 al acta de inicio.

# 9 · Riesgos y mitigación

| id | riesgo | probabilidad | impacto | mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso en el suministro del PCS/BESS (importación) | Alta | Media | Cotización doble con 2 proveedores, anticipo y cláusula de entrega; el EMS se comisiona primero con datos HIL y sin BESS físico |
| R2 | Ventana de intervención limitada por operación del campo (bombeo crítico) | Alta | Alta | Maniobras en ventanas autorizadas por el CADE, plan de respaldo con turbo-generadores, modo 'shadow' durante el primer mes (el EMS recomienda, no actúa) |
| R3 | Cambio regulatorio en el tratamiento de excedentes (CREG) | Media | Media | Diseño sin dependencia de la venta de excedentes: el valor se captura dentro del activo (autoconsumo + DR + servicios); análisis de sensibilidad R-1 a R-3 en la pestaña de regulación |
| R4 | Calidad/indisponibilidad de datos SCADA del parque | Media | Alta | Campaña de medición propia (M2), series públicas XM/IDEAM/NSRDB como respaldo y reconstrucción con pvlib para llenar vacíos |
| R5 | Riesgo eléctrico en comisionamiento (arc-flash, sobretensiones) | Baja | Muy alta | AST/APT, bloqueo y etiquetado, RETIE/GTC, pruebas con inyección secundaria, EPP categoría 2, supervisor SST dedicado |
| R6 | Ciberseguridad OT: acceso remoto a un activo crítico | Media | Alta | Zona IEC 62443, DMZ, túnel unidireccional para publicación al CADE, sin puertos entrantes, firmas y arranque seguro, pentest antes de lazo cerrado |
| R7 | Resultados de KPI por debajo de la meta | Media | Media | Criterios de decisión y plan de corrección definidos en M2; hitos de paro/continua en M3, M4 y M5 |

Tabla 15 · Matriz de riesgos del piloto.

# 10 · Escalamiento y replicabilidad (+5 pts por La Guajira)

El patrón de réplica es un archivo de caso: topología, perfiles, capacidad habilitada, precio y flexibilidad. Con ese archivo, el mismo motor produce el dimensionado, el KPI y las hojas de las herramientas — es literalmente lo que hace gen_casepack.py con los cinco activos de Ecopetrol en una corrida de unos 60 segundos para los 5 activos.

Costo marginal de réplica por activo nuevo: levantamiento de flexibilidad (2 semanas) + integración de datos (1 semana). Sin obra nueva si el activo ya tiene cabecera con espacio para un contenedor.

Candidatos naturales en el portafolio: Statkraft 128 MW y los parques del Caribe con curtailment estructural; La Guajira replica el mismo patrón y añade el caso de reubicación del contenedor entre activos, que es justamente lo que las bases premian con 5 puntos.

El modelo de negocio escalado: contrato por MWh aprovechado (ESCO), con el KPI medido por el medidor certificado, no por nuestro software.

# 11 · Herramientas open-source entregadas y su coherencia con el modelo

Las dos herramientas (Load Flow Simulator y ED-UC Simulator) quedan vendorizadas dentro de la app — sin CDN, sin analítica, sin service worker — y reciben 25 hojas cada una (5 activos × 5 escenarios) generadas desde el motor. El usuario puede editar el diagrama y volver a resolver en el navegador con PSA.js, un port de PyPSA, de modo que el resultado del navegador y el de Python son el mismo cálculo.

Control de calidad de esa entrega (node tools/verify_casepack.mjs --ed-solve):

25/25 hojas LF cargan, validan y convergen con el motor Newton-Raphson AC de la propia herramienta; 0 errores de validación.

Desvío máximo de tensión entre PyPSA (Python) y PSA.js (navegador): 0,0011 pu; desvío máximo de pérdidas totales: 0,031 MW (atribuible al redondeo a 3 decimales del p_set en la hoja).

25/25 hojas del simulador ED-UC resuelven ok/optimal con HiGHS/wasm en 24 h, en modo EDM o UC según el activo tenga respaldo térmico o flexibilidad conmutada.

Informe máquina-leíble: output/verificacion_hojas.md.

La hoja ED aproxima la curva de oferta de la red en tres escalones porque la herramienta no admite costo horario variable; por eso el objetivo de la hoja ED no es comparable 1:1 con el gasto del modelo, y la venta de excedentes se monetiza solo en el motor (aritmética L2). Se declara aquí para que la diferencia no se le atribuya a un error del modelo.

# 12 · Trazabilidad y límites de lo afirmado

Fuentes de los datos de activos y precios: publicaciones de Ecopetrol, XM, CREG, UPME, IDEAM y BNEF listadas en el repositorio base, más el Anexo 1 del Reto 1.

El vertimiento por activo se calibra contra el valor reportado en las fuentes; donde el modelo no puede bajar de ese valor (Rubiales, por potencia solar disponible frente a la demanda del campo) el desvío se reporta en desvio_calibracion_pct y el KPI se calcula contra la línea base más conservadora.

No se afirma disponibilidad comercial, ni precio de oferta, ni cartas de intención: son elementos administrativos del proponente y aparecen como [COMPLETAR].

No se reclama ninguna reducción de cargos por demanda ni de peajes (S8): el ahorro mostrado es solo energía.

# 13 · Checklist de radicación (para el día del cierre)

PDF de este documento firmado por el representante legal.

Anexo 6 cargado (experiencia del proponente) y verificado en el formulario.

Enlace de YouTube del video probado en ventana incógnita y < 2:00 min.

Documento/poder de representación legal escaneado legible, con cédula adjunta.

Estados financieros 2025, RUT, parafiscales de 6 meses y SG-SST cargados.

Pacto de consorcio con plazo ≥ al del proyecto y solidario.

Anexo #1 (arquitectura digital) con el diagrama renderizado y la tabla de flujos con el CADE.

Respuesta de las preguntas de la plataforma, sin campos vacíos (revisar casilla por casilla).

Correo de confirmación de radicación archivado como soporte.